Оценка эффективности действующих муниципальных программ

Старогольского сельского поселения

Новодеревеньковского района Орловской области
за 2023 год
 

   Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с требованиями Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 20 мая   2016 года № 16.

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2023 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

 Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2023 году:

1. «Благоустройство населенных пунктов Старогольского  сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 29.12.2021 года №66.

2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Старогольского  сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 29.12.2020  года №65.

3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в Старогольском  сельском поселении Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 04.08.2021 года №21.

4. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2022-2024 годы», утверждена постановлением администрации Старогольского  сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 26.11.2021 года №31.

5. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области от 29.12.2020 года № 67.

6. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области  на 2023 - 2025 годы», утверждена постановлением администрации Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области 

от 29.12.2022 года № 38.

7.  «Охрана  и использование земель на территории 
Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на  2023-2025  годы», утверждена постановлением администрации Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области 
от 29.12.2022 года № 39.

1. «Благоустройство населенных пунктов Старогольского  сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2022-2024 годы».
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 52,5 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2022–17,5 тыс.рублей, 2023–17,5 тыс. рублей, 2023-20,0 тыс. рублей.

 Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100 %.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей  выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

2. «Развитие физической культуры и спорта на территории Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы». 
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 31,0 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-11,0 тыс. руб., 2022-10,0 тыс. рублей, 2023-10,0 тыс. рублей.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100%.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в Старогольском  сельском поселении Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы».
Программа не требует финансирования. 

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы

удовлетворительная.

4. «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодёжи Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2022-2024 годы».

Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

2021-1,0 тыс. рублей, 2022- 1,0 тыс. рублей, 2023- 1,0 тыс. рублей.

В 2023 году денежные средства  освоены. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил100  %.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

5. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы».
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы  был предусмотрен в сумме 9,0 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

 2021 -3,0 тыс., 2022 – 3,0 тыс.,2023–3,0 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100 %. 

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.

6. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области  на 2023 - 2025 годы».
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы  был предусмотрен в сумме 9,0 тыс. руб. Все средства из местного бюджета: 2021 -3,0 тыс., 2022 – 3,0 тыс., 2023-3,0 тыс. руб.

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0%. 

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.
7.  «Охрана  и использование земель на территории 
Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского

района Орловской области на  2023-2025  годы»,
Объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию программы     был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. руб. Все средства из местного бюджета.

 2020 -1,0 тыс., 2021 – 1,0 тыс.,2022- 1,0 тыс. руб. 

Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0 %. В 2023 году освоено  0,0 тыс. рублей.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей по программе выполнены частично.

В результате анализа оценка эффективности Программы удовлетворительная.
В результате проведенной оценки эффективности выявлено следующее:

В 2023 году 

- по 2 муниципальным программам не освоены средства в полном объеме;

-по 2 муниципальным программам освоены средства частично.
  По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2024 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

